# INWEB Studio

Sprint Backlog
Planejamento do MVP (12–16 semanas)
Versão 1.0
30/06/2026

# 1. Objetivo

Este documento detalha a execução do MVP do INWEB Studio em sprints, organizando as User Stories, prioridades, estimativas e entregas previstas.

# 2. Premissas

Metodologia: Scrum.

Sprints de 2 semanas.

1 desenvolvedora responsável pelo projeto.

Estimativas em Story Points (Fibonacci).

Cada sprint deve gerar uma versão funcional.

# 3. Planejamento das Sprints

## Sprint 1 — Fundação do Projeto

| ID | User Story | Prioridade | Story Points | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US001 | Configuração do repositório, Git Flow, Docker e CI | Must | 5 | Planejado |
| US002 | Autenticação JWT | Must | 8 | Planejado |
| US003 | Tela de Login | Must | 5 | Planejado |
| US004 | Layout base (Sidebar/Topbar) | Should | 5 | Planejado |

Total estimado: 23 Story Points

## Sprint 2 — Usuários e Clientes

| ID | User Story | Prioridade | Story Points | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US005 | CRUD de Usuários | Must | 8 | Planejado |
| US006 | Controle de Perfis (RBAC) | Must | 5 | Planejado |
| US007 | CRUD de Clientes | Must | 8 | Planejado |

Total estimado: 21 Story Points

## Sprint 3 — Projetos

| ID | User Story | Prioridade | Story Points | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US008 | CRUD de Projetos | Must | 8 | Planejado |
| US009 | Status de Projetos | Should | 3 | Planejado |
| US010 | Filtros e pesquisa | Could | 5 | Planejado |

Total estimado: 16 Story Points

## Sprint 4 — Tarefas

| ID | User Story | Prioridade | Story Points | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US011 | CRUD de Tarefas | Must | 8 | Planejado |
| US012 | Alteração de Status | Must | 5 | Planejado |
| US013 | Histórico de alterações | Should | 5 | Planejado |

Total estimado: 18 Story Points

## Sprint 5 — Dashboard e Arquivos

| ID | User Story | Prioridade | Story Points | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US014 | Dashboard com KPIs | Must | 8 | Planejado |
| US015 | Upload de Arquivos | Must | 8 | Planejado |
| US016 | Download de Arquivos | Should | 3 | Planejado |

Total estimado: 19 Story Points

## Sprint 6 — Qualidade e Deploy

| ID | User Story | Prioridade | Story Points | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US017 | Testes automatizados | Must | 8 | Planejado |
| US018 | Documentação Swagger | Must | 5 | Planejado |
| US019 | Deploy em Homologação | Must | 5 | Planejado |
| US020 | Correções finais do MVP | Must | 8 | Planejado |

Total estimado: 26 Story Points

# 4. Definition of Done

Código revisado.

Testes unitários aprovados.

Critérios de aceite atendidos.

Documentação atualizada.

Build sem erros.

Deploy em ambiente de homologação.

# 5. Dependências

| Funcionalidade | Depende de |
| --- | --- |
| Usuários | Login |
| Clientes | Usuários |
| Projetos | Clientes |
| Tarefas | Projetos |
| Dashboard | Projetos e Tarefas |
| Deploy | Testes e Documentação |

# 6. Cronograma Resumido

| Sprint | Duração | Entrega |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 2 semanas | Fundação do Projeto |
| Sprint 2 | 2 semanas | Usuários e Clientes |
| Sprint 3 | 2 semanas | Projetos |
| Sprint 4 | 2 semanas | Tarefas |
| Sprint 5 | 2 semanas | Dashboard e Arquivos |
| Sprint 6 | 2 semanas | Qualidade e Deploy |